## Resumen Presupuesto (hidden)
PRESUPUESTO DE PROYECTO - INGENIERÍA DE SOFTWARE
RECURSO HUMANO
Concepto | Costo Unitario (USD) | Costo Total Mensual (USD)
Ingeniero de Software 1 | $2,000.00 | $450.00
Ingeniero de Software 2 | $2,000.00 | $450.00
Ingeniero de Software 3 | $2,000.00 | $450.00
SUBTOTAL RECURSO HUMANO |  | $1,350.00
RECURSOS MATERIALES - DEPRECIACIÓN
Computadoras | Valor Inicial | Depreciación Mensual
PC 1 | $1,000.00 | $9.26
PC 2 | $1,200.00 | $11.11
PC 3 | $1,200.00 | $11.11
SUBTOTAL DEPREC. COMPUTADORAS |  | $31.48
Celulares | Valor Inicial | Depreciación Mensual
Celular 1 | $130.00 | $1.20
Celular 2 | $150.00 | $1.39
Celular 3 | $150.00 | $1.39
SUBTOTAL DEPREC. CELULARES |  | $3.98
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
Internet |  | $30.00
Luz |  | $50.00
Agua |  | $20.00
Transporte |  | $80.00
SUBTOTAL SERVICIOS |  | $180.00
COSTO TOTAL MENSUAL |  | $1,565.46
COSTO TOTAL 3 MESES |  | $4,696.38
COSTO TOTAL 6 MESES |  | $9,392.76
COSTO TOTAL 12 MESES |  | $18,785.52

## RESUMEN
Proyecto | Sistema de gestion de citas: Fisioterapia y Rehabilitacion
Propuesta | 1
Fecha | 2026-01-15
Duracion estimada (Meses) | 4
Integrantes | Cordero Martin
Tufiño Erick
Ayuquina Danny
Calculo por dia | Horas
Horas de trabajo por dia | 2
Horas de trabajo autonomo | 1
Total horas x dia | 3
Calculo semanal
Dias de trabajo a la semana | 3
Horas de trabajo semanal | 9
Calculo semestral
Total semanas de trabajo | 16
Total horas de trabajo x persona | 144
Total horas de trabajo x equipo | 432

## Detalles - Ingenieros
CÁLCULO DETALLADO - RECURSO HUMANO
Información Base | Valor | Descripción
Horas por semana | 9 | Horas que trabaja cada ingeniero
Semanas por mes | 4 | Semanas estándar del mes
Horas mensuales | 36 | 9 horas/semana × 4 semanas
SCRUM Master |  |  | Ingenieros Desarrolladores
Ingeniero Software | Cálculo | Resultado | Ingeniero Software | Cálculo | Resultado
Salario mensual estimado | $2,500.00 | Estimación promedio Ecuador | Salario mensual estimado | $2,000.00 | Estimación promedio Ecuador
Costo por hora | $2,500 / 160 | $15.63 | Costo por hora | $2,000 / 160 | $12.50
Horas al mes (9 hr/semana) | 9 × 4 | 36 horas | Horas al mes (9 hr/semana) | 9 × 4 | 36 horas
Costo mensual por ingeniero | $15,63 × 36 | $562.68 | Costo mensual por ingeniero | $12.50 × 36 | $450.00
Total SCRUM MASTER |  | 562.68 | Total 2 ingenieros | $450 × 2 | 900
TOTAL EQUIPO DE DESARROLLO: | 1462.68
NOTA:El salario base de un ingeniero software es de $2,000 , mientras que un scrum master junior su salario es de $2,500 en Ecuador

## Detalles - Equipos
CÁLCULO DETALLADO - DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS
COMPUTADORAS
[7 empty] | Persona 1 |  | Persona 2 |  | Persona 3
Equipo | Modelo | Valor Original | Vida util (meses) | Depreciación Mensual | Meses de uso | Subtotal | Depreciación por persona |  | Depreciación por persona |  | Depreciación por persona
PC 1 | HP Pavilion-15-cc060wm | 1000 | 36 | 27.7778 | 4 | 111.1111 | Depreciación mensual | 27.7778 | Depreciación mensual | 23.6111 | Depreciación mensual | 33.3333
PC 2 | Dell Inspiron 15 3511 | 850 | 36 | 23.6111 | 4 | 94.4444 | Depreciación semanal | 6.9444 | Depreciación semanal | 5.9028 | Depreciación semanal | 8.3333
PC 3 | LOQ 15ARP9-TYPE 83JC | 1200 | 36 | 33.3333 | 4 | 133.3333 | Depreciación diaria | 2.3148 | Depreciación diaria | 1.9676 | Depreciación diaria | 2.7778
Total computadoras | [5 empty] | 338.8889 | Depreciación por hora | 0.7716 | Depreciación por hora | 0.65586 | Depreciación por hora | 0.92593
CELULARES
Equipo | Modelo | Valor Original | Vida Útil (meses) | Depreciación Mensual | Meses de uso | Subtotal | Persona 1 |  | Persona 2 |  | Persona 3
Celular 1 | Xiami Redmi 15C | 150 | 36 | 4.1667 | 4 | 16.6667 | Depreciación por persona |  | Depreciación por persona |  | Depreciación por persona
Celular 2 | Iphone SE | 400 | 36 | 11.1111 | 4 | 44.4444 | Depreciación mensual | 4.1667 | Depreciación mensual | 11.1111 | Depreciación mensual | 13.8889
Celular 3 | Samsung A54 5G | 500 | 36 | 13.8889 | 4 | 55.5556 | Depreciación semanal | 1.0417 | Depreciación semanal | 2.7778 | Depreciación semanal | 3.4722
Total Celulares | [5 empty] | 116.6667 | Depreciación diaria | 0.34722 | Depreciación diaria | 0.92593 | Depreciación diaria | 1.1574
[7 empty] | Depreciación por hora | 0.11574 | Depreciación por hora | 0.30864 | Depreciación por hora | 0.3858
[5 empty] | Total depreciacion de equipos | 455.5556

## Detalles - Servicios
CÁLCULO DETALLADO - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
50 horas*semana
Rol | N* Personas (CASA) | Factura Internet | Cuota Individual Internet | Cuota por hora internet | Cuota mensual internet | Internet(4 Meses) | Transporte x dia | Factura transporte
Scrum Master | 4 | 32.5 | 8.125 | 0.1625 | 3.25 | 14.625 | 2 | 40
Ing.Req 1 | 2 | 16.37 | 8.185 | 0.1637 | 3.274 | 14.733 | 1.5 | 30
Ing.Req 2 | 4 | 30 | 7.5 | 0.15 | 3 | 13.5 | 2 | 40
|  |  |  | 0.4762 | Total | 42.858 | Total | 110
|  | Factura Luz | Cuota Individual luz | Cuota por hora Luz | Cuenta mensual Luz | Luz(4 Meses)
|  | 25 | 6.25 | 0.125 | 2.5 | 11.25
|  | 16.37 | 8.185 | 0.1637 | 3.274 | 14.733
|  | 25 | 6.25 | 0.125 | 2.5 | 11.25
|  |  |  | 0.4137 | Total | 37.233
|  | Factura agua | Costo individual agua | Cuota por hora agua | Costo mensual agua | Agua(4,5 Meses)
|  | 20 | 5 | 0.1 | 2 | 9
|  | 16.37 | 8.185 | 0.1637 | 3.274 | 14.733
|  | 15 | 3.75 | 0.075 | 1.5 | 6.75
|  |  |  | 0.3387 | Total | 30.483
[5 empty] | Total Servicios x Equipo de trabajo | 220.574
[5 empty] | Concepto por persona x hora | 1.2286

## Proyección
PROYECCIÓN DE COSTOS - DIFERENTES PERÍODOS
Período | Costo Total (USD)
Costo Mensual | $1,565.46
Costo 1 Mes | $1,565.46
Costo 3 Meses | $4,696.38
Costo 6 Meses | $9,392.76
Costo 12 Meses (1 Año) | $18,785.52
Costo 18 Meses | $28,177.28
Costo 24 Meses (2 Años) | $37,569.04
RESUMEN DE GASTOS | Porcentaje del Total
Recurso Humano | 86.25%
Depreciación Equipos | 2.25%
Servicios e Infraestructura | 11.50%

## Estimado propuesta 1
Fase 1: Elicitacion
Actividades | Responsable | Horas | Rol | Costo RH | Costo material | Gastos operativos | Subtotal | Gasto operativo por hora | 1.2286
Banco de preguntas | G4 | 3 | Ing. De requisitos | 180 | 28.4722 | 11.0574 | 219.5296 |  |  |  | Total x persona
Planificacion entrevista | G4 | 2 | Ing. De requisitos | 120 | 18.9815 | 7.3716 | 146.3531 | Costo Material x hora - persona 1 | 0.7716 | 0.11574 | 0.88735
Ejecucion entrevista | Danny Ayuquina | 1.5 | Ing. De requisitos | 30 | 4.3403 | 5.5287 | 39.869 | Costo Material x hora - persona 2 | 0.65586 | 0.30864 | 0.96451
Minuta entrevista | G4 | 2 | Ing. De requisitos | 120 | 18.9815 | 7.3716 | 146.3531 | Costo Material x hora - persona 3 | 0.92593 | 0.3858 | 1.3117
Defensa entrevista | G4 | 2 | Ing. Req/ SM/ PO | 150 | 18.9815 | 7.3716 | 176.3531
Planificacion brainstorming | G4 | 2 | Ing. De requisitos | 40 | 18.9815 | 7.3716 | 66.3531
Ejecucion brainstorming | Martin Cordero | 1.5 | Ing. De requisitos | 30 | 5.9028 | 5.5287 | 41.4315
Acta de reunion brainstorming | Erick Tufiño | 2 | Ing. De requisitos | 30 | 5.3241 | 7.3716 | 42.6957 | Integrante | Rol | Costo*hora
Defensa brainstorming | G4 | 2 | Ing. Req/ SM/ PO | 40 | 18.9815 | 7.3716 | 66.3531 | Martin Cordero | Scrum Master | 30
Subtotal Fase 1 | [6 empty] | 945.2912 |  | Product Owner | 25
[9 empty] | Ingeniero de requisitos | 20
[9 empty] | Diseñador UI/UX | 25
Fase 2: Analisis
Actividades | Responsable | Horas | Rol | Costo RH | Costo material | Gastos operativos | Subtotal | Integrante | Rol | Costo*hora
Diagrama CU situacion actual | G4 | 4 | Ing. De requisitos | 240 | 37.963 | 14.7432 | 292.7062 | Erick Tufiño | Ingeniero de requisitos | 20
Defensa CU situacion actual y arbol de problemas | G4 | 2 | Ing. Req/ SM/ PO | 150 | 18.9815 | 7.3716 | 176.3531 |  | Diseñador UI/UX | 25
Diagrama CU propuesta solucion 1 | Erick Tufiño | 4 | Ing. De requisitos | 80 | 10.6481 | 14.7432 | 105.3913
Arbol de problemas | Martin Cordero | 4 | Ing. De requisitos | 80 | 15.7407 | 14.7432 | 110.4839 | Integrante | Rol | Costo*hora
Subtotal Fase 2 | [6 empty] | 684.9345 | Danny Ayuquina | Ingeniero de requisitos | 20
[9 empty] | Diseñador UI/UX | 25
Fase 3: Analisis
Actividades | Responsable | Horas | Rol | Costo RH | Costo material | Gastos operativos | Subtotal
Descripcion CU Propuesta Sol. 1 | Erick Tufiño | 3 | Ing. De requisitos | 60 | 7.9861 | 11.0574 | 79.0435
Modelo Conceptual Proyecto | Danny Ayuquina | 4 | Ing. De requisitos | 80 | 11.5741 | 14.7432 | 106.3173
Redaccion RNF | Erick Tufiño | 4 | Ing. De requisitos | 80 | 10.6481 | 14.7432 | 105.3913
Redaccion documento SRS | G4 | 6 | Ing. De requisitos | 450 | 56.9444 | 22.1148 | 529.0592
Subtotal Fase 3 | [6 empty] | 819.8114
Fase 4: Verificar y ajustar
Actividades | Responsable | Horas | Rol | Costo RH | Costo material | Gastos operativos | Subtotal
Envio documentacion al G3 | Martin Cordero | 1 | Scrum Master | 30 | 3.9352 | 3.6858 | 37.621
Diseño de interfaces G3 | G4 | 6 | UI/UX | 450 | 56.9444 | 22.1148 | 529.0592
Defensa interfaces | G4 | 2 | UI/UX | 150 | 18.9815 | 7.3716 | 176.3531
Defensa documento SRS | G4 | 2 | Ing. Req/ SM/ PO | 150 | 18.9815 | 7.3716 | 176.3531
Subtotal Fase 4 | [6 empty] | 919.3864
Fase 5: Administrar
Actividades | Responsable | Horas | Rol | Costo RH | Costo material | Gastos operativos | Subtotal
Planificacion general del proyecto | Martin Cordero | 6 | Scrum Master/ Product Owner | 330 | 23.6111 | 22.1148 | 375.7259
Gestion y seguimiento en Project | Martin Cordero | 12 | Scrum Master/ Product Owner | 660 | 47.2222 | 44.2296 | 751.4518
Organización y mantenimiento del backlog | Martin Cordero | 8 | Scrum Master/ Product Owner | 440 | 31.4815 | 29.4864 | 500.9679
Coordinacion del equipo | Martin Cordero | 8 | Scrum Master/ Product Owner | 440 | 31.4815 | 29.4864 | 500.9679
Reuniones con la ingeniera | Martin Cordero | 6 | Scrum Master/ Product Owner | 330 | 23.6111 | 22.1148 | 375.7259
Coordinacion defensas y entregas | Martin Cordero | 6 | Scrum Master/ Product Owner | 330 | 23.6111 | 22.1148 | 375.7259
Revision y control de calidad | Martin Cordero | 10 | Scrum Master/ Product Owner | 550 | 39.3519 | 36.858 | 626.2099
Subtotal Fase 5 | [6 empty] | 3506.7752
Total de proyecto por fases | [6 empty] | 6876.1986
Levantamiento de requisitos (20%) | 6876.1986
Elaboracion del proyecto (80%) | 27504.7945
Presupuesto para contingencias (10%) | 3438.0993
TOTAL DEL PROYECTO | 37819.0925